## прил 3.22015
Приложение № 3.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
II. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта общества с ограниченной ответственностью "Заринская сетевая компания"на 2017г
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2017
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2017
1.6. | Разработка рабочей документации | 2017
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | не требуется
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | я
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2017
3.2. | Поставка основного оборудования | 2017
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017
3.4. | Пусконаладочные работы | 2017
3.5. | Завершение строительства | 2017
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2017
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2017
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2017
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2017

## 13
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет о техническом состоянии объекта
(за2 квартал)
Утверждаю
руководитель организации
Генеральный директор
____________________А.М.Бирюков
[9 empty] | « |  | » |  |  | 20 | 17 | года
М. П.
№ |  | Наименование | Технические |  |  | Сроки реали- |  | Наличие исходно-разрешительной
п/п |  | направления/ | характеристики |  |  | зации проекта |  | документации
|  | проекта | мощ- | выра- | длина | Год | Год | Утверж- |  | Заклю- |  |  | Оформлен- | Разреше-
|  | инвестиционной | ность, | ботка, | ВЛ, | начала | ввода в | денная |  | чение |  |  | ный в соот- | ние на
|  | программы | МВт, | млн. кВт/ч | км | строи- | эксплуа- | проектно- |  | Главгос- |  |  | ветствии | строи-
|  |  | МВА |  |  | тельства | тацию | сметная |  | эксперти- |  |  | с законо- | тельство
[8 empty] | докумен- |  | зы России |  |  | дательст- | (+; –)
[8 empty] | тация |  | (+; –) |  |  | вом
[8 empty] | (+; –) |  |  |  |  | земле-
отвод
(+; –)
1 |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ л 59-1 от оп.№ 142 до КТП 59-1-1 (с.Тягун) и отпаек до КТП 59-1-25, 59-1-2, 59-1-35, 59-1-3, присоединение от пайки на КТП 59-1-55 и КТП 59-1-56 с установкой РЛНД на оп.№ 146 в р.ц.Кытманово | - | - | 3.1 | 2017 | 2017 | + |  | не требуется |  |  | + | +
2 |  | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от КТП 70-5-40 и замена КТП в г.Заринске | 0.16 | - | 1.58 | 2017 | 2017 | + |  | не требуется |  |  | + | +
3 |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ л 59-1 от КТП 59-1-28 до КТП 59-1-51 и отпаек на КТП 59-1-12, КТП 59-1-15 и присоединение отпайки на КТП 59-1-32 в р.ц.Кытманово |  | - | 1.2 | 2017 | 2017 | + |  | не требуется |  |  | + | +
Начальник ПТО Маничева Т.Л.

## 12
Приложение № 12 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Форма представления показателей финансовой отчетности (представляется ежеквартально)
|  |  |  | Финансовые показатели за отчетный период |  |  | 3 | квартал | 2017 |  | года/
Утверждаю руководитель организации
Генеральный директор
____________А.М.Бирюков
[10 empty] | " |  |  |  | " | 20 | 17 | года
М.П.
Наименование показателя | [5 empty] | тыс.руб.
место учета | [5 empty] | на конец отчетного квартала/за отчетный квартал | [5 empty] | на конец 2017года/ за 2017 год
1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 3
| Выручка |  |  |  |  | 298274
| Чистая прибыль |  |  |  |  | 3808
| Направления распределения чистой прибыли: |  |  |  |  | -
|  | дивиденды |  |  |  | -
|  | другое (расшифровать) |  |  |  | -
| EBITDA |  |  |  |  | -
| Дебиторская задолженность, в т.ч.: |  |  |  |  | 43193
|  | покупатели и заказчики |  |  |  | 37675
|  | авансы выданные |  |  |  | 2145
| Собственный капитал |  |  |  |  | 3137
| * Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.: |  |  |  |  | 59813
|  | кредиты |  |  |  | 5043
|  | облигационные займы |  |  |  | -
|  | займы организаций |  |  |  | 54770
|  | прочее |  |  |  | -
| Краткосрочные обязательства, в т.ч.: |  |  |  |  | 173525
|  | кредиты и займы* |  |  |  | 925
|  | кредиторская задолженность, в т.ч.: |  |  |  | 172600
|  |  | по строительству |  |  | -
|  |  | по ремонтам |  |  | -
|  |  | по поставкам топлива |  |  | -
| Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам |  |  |  |  | 2861
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
| Всего потребность в финансировании инвестиционной программы |  |  |  |  | -
| Профинансировано на отчетную дату |  |  |  |  | -
| Обеспеченность источниками финансирования |  |  |  |  | -
| Дефицит финансирования |  |  |  |  | -
Оценка кредитного потенциала
| Собственная оценка кредитного потенциала: |  |  |  |  | -
|  | на 2010 г. |  |  |  | -
|  | на период 2010 - 2012 гг. |  |  |  | -
| Пояснения по расчету кредитного потенциала |  |  |  |  | -
|  | Гл.бухгалтер |  |  | О.В.Слезова

## 11.1
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении сетевых | [8 empty] | графиков строительства проектов ООО"ЗСК"
(представляется | [8 empty] | ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
Генеральный директор
__________А.М.Бирюков
[13 empty] | « | » | 20 | 17 | года
М. П.
Отчетный период |  | 1квартал
по состоянию на |  |  | г.
№ пункта | Наименование этапов основных работ |  |  | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  |  | Процент исполнения | Процент выполнения | Причины | Предложения по корректирующим
укрупненного | (с учетом подготовительного периода |  |  | План |  |  | Факт |  | работ за весь период | за отчетный период | невыполнения | мероприятиям по устранению отставания
сетевого | да начала строительства) по общему |  |  | начало |  | окончание | начало | окончание | (%) | (%)
графика | сетевому графику*
1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный этап
1.1 | Получение заявки на ТП |  |  | - |  | - | - | -
1.2 | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  | - |  | - | - | -
1.3 | Заключение договора на разработку проектной документации |  |  | 1 кв 2017 г. |  | 1 кв.2017г. | 1 кв.2017 г. | 1 кв.2017 г. | 100- | - | -
1.4 | Получение положительного заключения гос.экспертизы на проектную документацию |  |  | не требуется
1.5 | Утверждение проектной документации |  |  | 2 кв.2017 г |  | 2 кв.2017 г | 2 кв.2017 г | 2 кв.2017 г | 100 | - | - | -
1.6 | Разработка рабочей документации |  |  | 2 кв.2017 г |  | 2 кв.2017 г. | 2 кв.2017 г | 2 кв.2017 г | 100 | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда |  |  | не требуется
2.2 | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  |  | договор аренды №46 от 07.04.2008 г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция и пусконаладочные работы)
3.1 | Подготовка площадки для строительства трассы ЛЭП |  |  | 2 кв.2017г |  | 2 кв.2017 г. | 2 кв.2017 г. | 2 кв.2017 г. | 100 | - | - | -
3.2 | Поставка основного оборудования |  |  | 2кв.2017г. |  | 3 кв.2017 г. | 2 кв.2017 г. | 2 кв.2017 г. | 100 | - | - | -
3.3 | Монтаж основного оборудования |  |  | 2кв.2017 г. |  | 4 кв.2017г. | 2 кв.2017 г. | - | 70 | - | - | -
3.4 | Пусконаладочные работы |  |  | 3 кв.2017 г. |  | 4 кв.2017 г. | - | - | 70 | - | - | -
3.5 | Завершение строительства |  |  | 3 кв.2017 г. |  | 4 кв.2017 г. | - | - | - | - | - | -
4 | Испытание и ввод в эксплуатацию
4.1 | Комплексное опробование электрооборудования |  |  | 3 кв.2017 г. |  | 4 кв.2017 г. | - | - | - | - | - | -
4.2 | Оформление ( подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | -
4.3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  | 4 кв.2017 г. |  | 4 кв.2017 г. | - | - | - | - | - | -
4.4 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  | 4 кв.2017 г. |  | 4 кв.2017 г. | - | - | - | - | - | -
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТО Маничева Т.Л.

## 9
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет о вводах/ | [10 empty] | выводах объектов ООО "ЗСК"
(за 3 квартал | [10 empty] | )
Утверждаю
руководитель организации
Генеральный директор ООО "ЗСК"
____________________А.М.Бирюков
[20 empty] | « |  | » |  | ______________2017 г |  | года
М. П.
№ | Наименование проекта | Ввод мощностей | [10 empty] | Вывод мощностей
п/п |  | план* | [5 empty] | факт |  |  |  |  | план* |  |  |  |  | факт
|  | км/МВА | [8 empty] | км/МВА |  | км/МВА |  |  |  |  | км/МВА
|  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. |  | 4 кв. | 2017 | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2017 | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2017 | 1 кв. | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв. |  | 2017
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22
| ВСЕГО | - | - | 1,58/0,16 |  | 4,3/0 | 5,88/0,16 | - | - | - | - | - | - | - | 1,5/0,16 | 3,2/0 | 4,7/0,16 | - | - |  | - |  | - |  |  |  | -
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | - | - | 1,58/0,16 |  | 4,3/0 | 5,88/0,16 | - | - | - | - | - | - | - | 1,5/0,16 | 3,2/0 | 4,7/0,16 | - | - |  | - |  | - |  |  |  | -
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | - | - | 1,58/0,16 |  | 4,3/0 | 5,88/0,16 | - | - | - | - | - | - | - | 1,5/0,16 | 3,2/0 | 4,7/0,16 | - | - |  | - |  | - |  |  |  | -
1.1.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л 59-1 от оп.№ 142 до КТП 59-1-1 (с.Тягун) и отпаек до КТП 59-1-25, 59-1-2, 59-1-35, 59-1-3, присоединение от пайки на КТП 59-1-55 и КТП 59-1-56 с установкой РЛНД на оп.№ 146 в р.ц.Кытманово | - | - | - |  | 3,1/0 | 3,1/0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,0/0 | 2,0/0 | - | - |  | - |  | - |  | -
1.1.2 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от КТП 70-5-40 и замена КТП в г.Заринске | - | - | 1,58/0,16 |  | - | 1,58/0,16 | - | - | - | - | - | - | - | 1,5/0,16 | - | 1,5/0,16 | - | - |  | - |  | - |  | -
1.1.3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л 59-1 от КТП 59-1-28 до КТП 59-1-51 и отпаек на КТП 59-1-12, КТП 59-1-15 и присоединение отпайки на КТП 59-1-32 в р.ц.Кытманово | - | - | - |  | 1,2/0 | 1,2/0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2/0 | 1,2/0 | - | - |  | - |  | - |  | -
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
Начальник ПТО Маничева Т.Л.

## 8
Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы ООО "ЗСК", млн. рублей
(за 3 квартал)
Утверждаю руководитель организации
Генеральный директор
____________А.М.Бирюков
[14 empty] | " |  |  | " | 20 | 17 | года
М.П.
№ № |  | Источник финансирования | Объем финансирования [2017год] | [12 empty] | Причины отклонений
|  |  | всего |  |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  |  | план * |  | факт ** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 |  | Собственные средства | 6.901 |  | 4.573 | 0 | 0 | 4.462 | 2.872 | 1.159 | 1.701 | 1.28 | 0 |  |  | проект не завершен
1.1. |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 4.462 |  | 2.523 | 0 | 0 | 2.023 | 1.302 | 1.159 | 1.221 | 1.28 | 0 |  |  | проект не завершен
1.1.1. |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 4.462 |  | 2.523 | 0 | 0 | 2.023 | 1.302 | 1.159 | 1.221 | 1.28 | 0
1.1.2. |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. |  | Прочая прибыль
1.2. |  | Амортизация | 2.439 |  | 2.05 | 0 | 0 | 2.439 | 1.57 | 0 | 0.48 | 0 | 0
1.2.1. |  | Амортизация, учтенная в тарифе | 2.439 |  | 2.05 | 0 | 0 | 2.439 | 1.57 | 0 | 0.48 | 0 | 0
1.2.2. |  | Прочая амортизация
1.2.3. |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. |  | Возврат НДС
1.4. |  | Прочие собственные средства
1.4.1. |  | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. |  | Остаток собственных средств на начало года
2. |  | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. |  | Кредиты
2.2. |  | Облигационные займы
2.3. |  | Займы | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. |  | Бюджетное финансирование
2.5. |  | Средства внешних инвесторов
2.6. |  | Использование лизинга
2.7. |  | Прочие привлеченные средства
|  | ВСЕГО источников финансирования | 6.901 |  | 4.573 | 0 | 0 | 4.462 | 2.872 | 1.159 | 1.701 | 1.28 | 0
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
| ** | Накопленным итогом за год.
Гл.экономист М.В.Шаталова

## 7.2
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации | [16 empty] | инвестиционной программы ООО "ЗСК"за 3 квартал 2017 г
(представляется | [16 empty] | ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
Генеральный директор ООО"ЗСК"
________________________А.М.Бирюков
[31 empty] | « |  | » |  |  | 20 | 17 | года
М. П.
№№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, |  |  |  |  | Фактически профинансировано, |  |  |  |  | Отклонение фактической | [5 empty] | Фактически освоено (закрыто |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  | млн. руб.* |  |  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  | стоимости работ от плановой | [5 empty] | актами выполненных работ), |  |  |  |  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи | [6 empty] | Иные
|  | с НДС |  |  |  |  | с НДС |  |  |  |  | стоимости, млн. руб. | [5 empty] | млн. руб. | [19 empty] | объек-
|  | Всего | ПИР | СМР | обору- | про- | Всего | ПИР | СМР | обору- | про- | Всего |  | ПИР | СМР | обору- | про- | Всего | ПИР | СМР | обору- | про- | год | Норма- | мощ- | теп- | год | Норма- | Коли- | Мощ- | год |  | Норма- | Тип | Марка | про- |  | ты
[5 empty] | дова- | чие |  |  |  | дова- | чие |  |  |  |  | дова- | чие |  |  |  | дова- | чие | ввода | тив- | ность, | ловая | ввода | тив- | чество | ность, | ввода |  | тив- | опор | кабеля | тяжен-
[5 empty] | ние и |  |  |  |  | ние и | [5 empty] | ние и |  |  |  |  | ние и |  | в эк- | ный | МВт | энер- | в эк- | ный | и мар- | МВт | в эк- |  | ный |  |  | ность,
[5 empty] | мате- |  |  |  |  | мате- | [5 empty] | мате- |  |  |  |  | мате- |  | сплуа- | срок |  | гия, | сплуа- | срок | ка си- |  | сплуа- |  | срок |  |  | км
[5 empty] | риалы |  |  |  |  | риалы | [5 empty] | риалы |  |  |  |  | риалы |  | тацию | служ- |  | Гкал/ | тацию | служ- | ловых |  | тацию |  | служ-
[24 empty] | бы, |  | час |  | бы, | транс- |  |  |  | бы,
[24 empty] | лет |  |  |  | лет | форма- |  |  |  | лет
торов,шт
| ВСЕГО, | 8.143 | 0.09 | 3.007 | 5.046 | 0 | 5.396 | 0 | 2.763 | 2.633 | 0 | 1.147 |  | 0 | -0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 8.143 | 0.09 | 3.007 | 5.046 | 0 | 5.396 | 0 | 2.763 | 2.633 | 0 | 1.147 |  | 0 | -0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение экономической эффективности | 8.143 | 0.09 | 3.007 | 5.046 | 0 | 5.396 | 0 | 2.763 | 2.633 | 0 | 1.147 |  | 0 | -0.286 | 1.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л 59-1 от оп.№ 142 до КТП 59-1-1 (с.Тягун) и отпаек до КТП 59-1-25, 59-1-2, 59-1-35, 59-1-3, присоединение отпайки на КТП 59-1-55 и КТП 59-1-56 с установкой РЛНД на оп.№ 146 в р.ц.Кытманово | 3.36 | 0 | 1.11 | 2.25 | 0 | 2.497 | 0 | 1.51 | 0.987 | 0 | 0.863 |  | 0 | -0.4 | 1.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 2017 |  | 30 | ж/б | СИП-3 | 3.1
1.1.2 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от КТП 70-5-40 и замена КТП в г.Заринске | 3.183 | 0 | 1.367 | 1.816 | 0 | 2.899 | 0 | 1.253 | 1.646 | 0 | 0.284 |  | 0 | 0.114 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 2017 |  | 30 | ж/б | СИП-4 | 1.58
1.1.3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л 59-1 от КТП 59-1-28 до КТП 59-1-51 и отпаек на КТП 59-1-12, КТП 59-1-15 и присоединение отпайки на КТП 59-1-32 в р.ц.Кытманово | 1.6 | 0.09 | 0.53 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 2017 |  | 30 | ж/б | СИП-3 | 1.2
оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения. | [12 empty] | Начальник ПТО Маничева Т.Л.
** Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

## 7.1
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении инвестиционной | [11 empty] | программы ООО "ЗСК" за 3 квартал 2017 г., млн. рублей с НДС
(представляется | [11 empty] | ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
Генеральный директор ООО "ЗСК"
___________________________А.М.Бирюков
[22 empty] | « | » |  | 20 | 17 | года
М. П.
№№ | Наименование объекта | Остаток | Объем финансирования | [10 empty] | Освоено (закрыто |  | Введено (оформлено |  | Осталось | Отклонение*** | [5 empty] | Причины
|  | стоимости | 2017 год | [10 empty] | актами выполненных |  | актами ввода |  | профинан- | [6 empty] | откло-
|  | на начало | [11 empty] | работ) млн. рублей |  | в эксплуатацию) |  | сировать | [6 empty] | нений
|  | года* | всего |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  |  | 3 кв. |  | 4 кв. |  |  |  | млн. рублей |  | по резуль- | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт |  | план | факт | план | факт | всего | за отчет- | всего | за отчет- | татам |  |  | уточнения |  |  | уточнения
[15 empty] | ный |  | ный | отчетного |  |  | стоимости |  |  | стоимости
[15 empty] | квартал |  | квартал | периода* |  |  | по результа- |  |  | по результа-
[21 empty] | там утверж- |  |  | там закупоч-
[21 empty] | денной ПСД |  |  | ных процедур
| ВСЕГО, | 8.143 | 8.143 | 5.396 | 0 | 0 | 5.265 | 3.388 |  | 1.368 | 2.008 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.747 | 33
1. | Техническое перевооружение | 8.143 | 8.143 | 5.396 | 0 | 0 | 5.265 | 3.388 |  | 1.368 | 2.008 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.747 | 33
и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение экономической эффективности | 8.143 | 8.143 | 5.396 | 0 | 0 | 5.265 | 3.388 |  | 1.368 | 2.008 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.747 | 33
1.1.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л 59-1 от оп.№ 142 до КТП 59-1-1 (с.Тягун) и отпаек до КТП 59-1-25, 59-1-2, 59-1-35, 59-1-3, присоединение от пайки на КТП 59-1-55 и КТП 59-1-56 с установкой РЛНД на оп.№ 146 в р.ц.Кытманово | 3.36 | 3.36 | 2.497 | 0 | 0 | 2.082 | 0.489 |  | 1.278 | 2.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.863 | 25 |  |  |  |  | проект не завершен
1.1.2 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от КТП 70-5-40 и замена КТП в г.Заринске | 3.183 | 3.183 | 2.899 | 0 | 0 | 3.183 | 2.899 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 11 |  |  |  | 0.284
1.1.3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л 59-1 от КТП 59-1-28 до КТП 59-1-51 и отпаек на КТП 59-1-12, КТП 59-1-15 и присоединение отпайки на КТП 59-1-32 в р.ц.Кытманово | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.09 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 100 |  |  |  |  | уточнение проектной документации и проведение закупочных процедур
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные
кредитные ресурсы
1
* В ценах отчетного года.
** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** Накопленным итогом за год. | [8 empty] | Начальник ПТО Т.Л.Маничева