## форма 3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью "Заринская сетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с утвержденной приказом управления по промышленности и энергетики Алтайского края решение об утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. 2019 года (, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2019 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01. 2019 года |  | План на 01.01. 2020года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01. 2020 года |  |  |  | год 2020 |  | год 2021 |  | год 2022 |  | год 2023 |  | год 2024 |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | План | Факт | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | план | Предложение по корректировке утвержденного плана | план | Предложение по корректировке утвержденного плана | план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Уплан | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.10 | 29.11 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | *** | *** | *** | *** | *** |  | *** | 0 | 237.198 | 0.35 | 4.976 | 188.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.428 | 237.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.736 | 0 | 43.02 | 0 | 47.174 | 0 | 38.285 | 0 | 35.983 | 0 | 237.198 | 0 | ***
0.1 | Технологическое присоединение, всего | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 0 | 173.537 | 0 | 2.213 | 171.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 173.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.171 | 0 | 26.27 | 0 | 31.03 | 0 | 28.071 | 0 | 24.995 | 0 | 173.537 | 0 | ***
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | *** | *** | *** | *** | *** | 0 | 0 | 0 | 20.08 | 0.35 | 2.763 | 16.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.418 | 20.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.08 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.08 | 0 | ***
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | *** | *** | *** | *** | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | *** | *** | *** | *** | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | *** | *** | *** | *** | *** | 0 | 0 | 0 | 43.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.565 | 0 | 7.67 | 0 | 5.144 | 0 | 10.214 | 0 | 10.988 | 0 | 43.581 | 0 | ***
1 | Алтайский край | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |  | *** | *** |  |  | *** | *** | *** | *** | ***
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | *** | *** | *** | *** | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | *** | *** | *** | *** | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | *** | *** | *** | *** | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | *** | *** | *** | *** | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | *** | *** | *** | *** | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.1.1.3 | Наименование инвестиционного проекта | *** | *** | *** | *** | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.1.1.3 | Наименование инвестиционного проекта | *** | *** | *** | *** | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | *** | *** | *** | *** | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | *** | *** | *** | *** | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.1.2.1 | Наименование инвестиционного проекта | *** | *** | *** | *** | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.1.2.1 | Наименование инвестиционного проекта | *** | *** | *** | *** | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | *** | *** | *** | *** | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.1.2.2 | Наименование инвестиционного проекта | *** | *** | *** | *** | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.1.2.2 | Наименование инвестиционного проекта | *** | *** | *** | *** | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | *** | *** | *** | *** | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | *** | *** | *** | *** | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | *** | *** | *** | *** | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | *** | *** | *** | *** | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | *** | *** | *** | *** | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
… | … | *** | *** | *** | *** | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | *** | *** | *** | *** | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | *** | *** | *** | *** | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | *** | *** | *** | *** | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | *** | *** | *** | *** | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | *** | *** | *** | *** | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | *** | *** | *** | *** | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | *** | *** | *** | *** | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | *** | *** | *** | *** | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | *** | *** | *** | *** | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | *** | *** | *** | *** | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | *** | *** | *** | *** | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | *** | *** | *** | *** | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | *** | *** | *** | *** | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | *** | *** | *** | *** | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | *** | *** | *** | *** | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | *** | *** | *** | *** | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | *** | *** | *** | *** | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | П | *** | *** | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.1.4.1 | Наименование инвестиционного проекта | *** | *** | *** | *** | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | *** | *** | *** | *** | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.1.4.2 | Наименование инвестиционного проекта | *** | *** | *** | *** | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.1.4.2 | Наименование инвестиционного проекта | *** | *** | *** | *** | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | *** | *** | *** | *** | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | *** | *** | *** | *** | 0 | 0 | 0 | 173.537 | 0 | 2.213 | 171.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 173.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.171 | 0 | 26.27 | 0 | 31.03 | 0 | 28.071 | 0 | 24.995 | 0 | 173.537 | 0 | ***
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | *** | *** | *** | *** | 0 | 0 | 0 | 15.161 | 0 | 2.213 | 12.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 15.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.029 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 5.639 | 0 | 5.061 | 0 | 15.161 | 0 | ***
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 70-5-44 -250 кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 250 кВА в г.Заринске. | J_ZSK_1_Э | П | 2020 | 2020 | нд | 0.042 | 0 | 0 | 0.696 | 0 | 0.098 | 0.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.696 | 0 | ***
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 70-5-39 -160 кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 160 кВА в г.Заринске. | J_ZSK_2_Э | П | 2020 | 2020 | нд | 0.033 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | 0.087 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | ***
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 58-5-6 -100 кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 100 кВА в с.Тогул. | J_ZSK_3_Э | П | 2020 | 2020 | нд | 0.033 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0.058 | 0.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | ***
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 59-1-17 -160 кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 160 кВА в с.Кытманово. | J_ZSK_4_Э | П | 2020 | 2020 | нд | 0.033 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | 0.087 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | ***
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 59-1-7 -100 кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 100 кВА в с.Кытманово. | J_ZSK_5_Э | П | 2020 | 2020 | нд | 0.033 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0.058 | 0.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | ***
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 74-4-4 -100 кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 100 кВА в с.Голуха. | J_ZSK_6_Э |  | 2020 | 2020 | нд | 0.033 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0.058 | 0.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | ***
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 70-16-46-160 кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 160 кВА в г.Заринске. | J_ZSK_7_Э |  | 2020 | 2020 | нд | 0.033 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | 0.087 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | ***
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 70-5-38-100 кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 100 кВА в г.Заринске. | J_ZSK_8_Э |  | 2020 | 2020 | нд | 0.033 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0.058 | 0.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | ***
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 71-6-25 -100 кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 100 кВА в с.Залесово. | J_ZSK_15_Э | П | 2022 | 2022 | нд | 0.033 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0.058 | 0.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | ***
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 70-5-80 -250 кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 250 кВА в г.Заринске. | J_ZSK_17_Э | П | 2023 | 2023 | нд | 0.042 | 0 | 0 | 0.696 | 0 | 0.098 | 0.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.696 | 0 | 0 | 0 | 0.696 | 0 | ***
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 70-5-63 -160 кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 160 кВА в г.Заринске. | J_ZSK_18_Э | П | 2023 | 2023 | нд | 0.033 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | 0.087 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | ***
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 58-3-4-63 кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 63 кВА в с.Тогул. | J_ZSK_19_Э | П | 2023 | 2023 | нд | 0.033 | 0 | 0 | 0.541 | 0 | 0.084 | 0.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.541 | 0 | 0 | 0 | 0.541 | 0 | ***
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 58-3-8-250 кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 250 кВА в с.Тогул. | J_ZSK_20_Э | П | 2023 | 2023 | нд | 0.042 | 0 | 0 | 0.696 | 0 | 0.098 | 0.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.696 | 0 | 0 | 0 | 0.696 | 0 | ***
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 59-1-20-160 кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 160 кВА в с.Кытманово. | J_ZSK_21_Э | П | 2023 | 2023 | нд | 0.033 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | 0.087 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | ***
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 59-1-25-63 кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 63 кВА в с.Кытманово. | J_ZSK_22_Э | П | 2023 | 2023 | нд | 0.033 | 0 | 0 | 0.541 | 0 | 0.084 | 0.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.541 | 0 | 0 | 0 | 0.541 | 0 | ***
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 58-5-7-100 кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 100 кВА в с.Тогул. | J_ZSK_23_Э | П | 2023 | 2023 | нд | 0.025 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0.058 | 0.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | ***
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 59-1-18-160 кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 160 кВА в с.Кытманово. | J_ZSK_24_Э | П | 2023 | 2023 | нд | 0.033 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | 0.087 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | ***
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 58-3-1-100 кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 100 кВА в с.Тогул. | J_ZSK_25_Э | П | 2023 | 2023 | нд | 0.025 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0.058 | 0.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | ***
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 70-5-54-250 кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 250 кВА в г.Заринске. | J_ZSK_26_Э | П | 2023 | 2023 | нд | 0.042 | 0 | 0 | 0.696 | 0 | 0.098 | 0.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.696 | 0 | 0 | 0 | 0.696 | 0 | ***
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 59-7-34 -100кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 100 кВА в с.Кытманово. | J_ZSK_30_Э | П | 2024 | 2024 | нд | 0.025 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0.058 | 0.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0.432 | 0 | ***
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 58-3-10-100 кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 100 кВА в г.Кытманово. | J_ZSK_31_Э | П | 2024 | 2024 | нд | 0.025 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0.058 | 0.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0.432 | 0 | ***
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 58-3-12-160 кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 160 кВА вс.Тогул. | J_ZSK_32_Э | П | 2024 | 2024 | нд | 0.033 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | 0.087 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | 0.535 | 0 | ***
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 71-5-33-100 кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 100 кВА вс.Залесово. | J_ZSK_33_Э | П | 2024 | 2024 | нд | 0.025 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0.058 | 0.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0.432 | 0 | ***
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 71-5-13100 кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 100 кВА вс.Залесово. | J_ZSK_34_Э | П | 2024 | 2024 | нд | 0.025 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0.058 | 0.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0.432 | 0 | ***
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 71-6-29-100 кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 100 кВА вс.Залесово. | J_ZSK_35_Э | П | 2024 | 2024 | нд | 0.025 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0.058 | 0.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0.432 | 0 | ***
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 71-6-23-160 кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 160 кВА вс.Залесово. | J_ZSK_36_Э | П | 2024 | 2024 | нд | 0.033 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | 0.087 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | 0.535 | 0 | ***
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 406-4-2-100 кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 100 кВА вс.Тягун. | J_ZSK_37_Э | П | 2024 | 2024 | нд | 0.025 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0.058 | 0.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0.432 | 0 | ***
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 406-2-9-100 кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 100 кВА вс.Тягун. | J_ZSK_38_Э | П | 2024 | 2024 | нд | 0.025 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0.058 | 0.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0.432 | 0 | ***
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 406-3-10-160 кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 160 кВА вс.Тягун. | J_ZSK_39_Э | П | 2024 | 2024 | нд | 0.033 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | 0.087 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | 0.535 | 0 | ***
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 58-5-4-100 кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 100 кВА вс.Тогул. | J_ZSK_40_Э | П | 2024 | 2024 | нд | 0.025 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0.058 | 0.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0.432 | 0 | ***
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | *** | *** | *** | *** | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.2.1.2 | Наименование инвестиционного проекта | *** | *** | *** | *** | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.2.1.2 | Наименование инвестиционного проекта | *** | *** | *** | *** | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
|  | *** | *** | *** | *** | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.2.2.2 | Наименование инвестиционного проекта | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.2.2.2 | Наименование инвестиционного проекта | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.376 | 0 | 0 | 158.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.142 | 0 | 26.27 | 0 | 30.598 | 0 | 22.432 | 0 | 19.934 | 0 | 0 | 0 | ***
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.376 | 0 | 0 | 158.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.142 | 0 | 26.27 | 0 | 30.598 | 0 | 22.432 | 0 | 19.934 | 0 | 158.376 | 0 | ***
1.2.3.1 | «Установка интеллектуальных приборов учета, класс напряжения 0,22 кВ (8088 шт.) | J_ZSK_45_Э | П | 2020 | 2024 | 0 | нд | 0 | 0 | 113.232 | 0 | 0 | 113.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.086 | 0 | 22.358 | 0 | 26.614 | 0 | 14.392 | 0 | 12.782 | 0 | 113.232 | 0 | ***
1.2.3.1 | «Установка интеллектуальных приборов учета, класс напряжения 0,4 кВ(1823 шт.) | J_ZSK_46_Э | П | 2020 | 2024 | 0 | нд | 0 | 0 | 43.752 | 0 | 0 | 43.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.056 | 0 | 2.52 | 0 | 3.984 | 0 | 8.04 | 0 | 7.152 | 0 | 43.752 | 0 | ***
1.2.3.1 | Установка информационно-вычислительного комплекса объекта энергетики (ИВКЭ) (8 шт) | J_ZSK_47_Э | П | 2020 | 2020 | 0 | нд | 0 | 0 | 1.392 | 0 | 0 | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.392 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.2.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.2.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
… | … | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.2.3.3 | Наименование инвестиционного проекта | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.2.3.3 | Наименование инвестиционного проекта | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.2.3.4 | Наименование инвестиционного проекта | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.2.3.4 | Наименование инвестиционного проекта | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.2.3.5 | Наименование инвестиционного проекта | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.2.3.5 | Наименование инвестиционного проекта | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.2.3.6 | Наименование инвестиционного проекта | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.2.3.6 | Наименование инвестиционного проекта | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.2.3.7 | Наименование инвестиционного проекта | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.2.3.7 | Наименование инвестиционного проекта | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.2.3.8 | Наименование инвестиционного проекта | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.2.3.8 | Наименование инвестиционного проекта | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.2.4.1 | Наименование инвестиционного проекта | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.2.4.1 | Наименование инвестиционного проекта | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.2.4.2 | Наименование инвестиционного проекта | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.2.4.2 | Наименование инвестиционного проекта | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.181 | 0 | 0 | 20.08 | 0.35 | 2.763 | 16.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.418 | 20.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.08 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.08 | 0 | ***
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.181 | 0 | 0 | 20.08 | 0.35 | 2.763 | 16.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.418 | 20.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.08 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.08 | 0 | ***
1.3.2 | Строительство ВЛЗ - 10 кВ ( 5.2 км) от ПС-110/10 кВ № 6 "Кокс" до ПС 35/10 кВ № 70 "Заринская" с установкой РП-10 кВ в г.Заринске | J_ZSK_13_Э | П | 2021 | 2022 | нд | 1.181 | 0 | 0 | 20.08 | 0.35 | 2.763 | 16.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.418 | 20.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.08 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.08 | 0 | ***
1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Э | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.4 | Наименование инвестиционного проекта | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.5 | Наименование инвестиционного проекта | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.5 | Наименование инвестиционного проекта | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | *** | *** | *** | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.565 | 0 | 7.67 | 0 | 5.144 | 0 | 10.214 | 0 | 10.988 | 0 | 43.581 | 0 | ***
1.6 | Наименование инвестиционного проекта | *** | *** | *** | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.565 | 0 | 7.67 | 0 | 5.144 | 0 | 10.214 | 0 | 10.988 | 0 | 43.581 | 0 | ***
1.6 | Приобретение серверов и лицензий на использование ПО | J_ZSK_9_Э | П | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.174 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.581 | 0 | 0 | 0 | 0.581 | 0 | 0.469 | 0 | 0.543 | 0 | 2.174 | 0 | ***
1.6 | Приобретение передвижной электротехнической лаборатории ЭТЛ 35К на базе автомобиля ГАЗ 27057 | J_ZSK_10_Э | П | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.094 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.094 | 0 | ***
1.6 | Приобретение дизель-генераторной установки Fogo FDG 130 IS в шумозащитном кожухе с прицепом | J_ZSK_11_Э | П | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | ***
1.6 | Приобретение автомобиля легкового Nissan Almera | J_ZSK_12_Э | П | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | ***
1.6 | Приобретение бурильно-крановой машины Камаз с буром и КМУ | J_ZSK_14_Э | П | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.67 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 0 | ***
1.6 | Приобретение автогидроподъемника на базе шасси ISUZU NMR 85H категории "В" | J_ZSK_16_Э | П | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.563 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.563 | 0 | ***
1.6 | Приобретение автокрана КС -45717 -1Р базе шасси Урал-4320-1934-72У5И03 | J_ZSK_27_Э | П | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.128 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.128 | 0 | 0 | 0 | 7.128 | 0 | ***
1.6 | Приобретение автомобиля повышенной проходимости на базе шасси ГАЗ-33088 | J_ZSK_28_Э | П | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.833 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 1.833 | 0 | ***
1.6 | Приобретение автомобиля ГАЗ -27527 (грузовой фургон цельнометаллический 7 мест) | J_ZSK_29_Э | П | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.784 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.784 | 0 | 0 | 0 | 0.784 | 0 | ***
1.6 | Приобретение автомобиля легкового Nissan Almera | J_ZSK_43_Э | П | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0.66 | 0 | ***
1.6 | Приобретение автомобиля ГАЗ -27057 (грузовой фургон цельнометаллический 7 мест) | J_ZSK_41_Э | П | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.001 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.001 | 0 | 1.001 | 0 | ***
1.6 | Приобретение автомобиля ГАЗ -27527(грузовой фургон цельнометаллический 7 мест) | J_ZSK_42_Э | П | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.784 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.784 | 0 | 0.784 | 0 | ***
1.6 | Приобретение объектов электросетевого хозяйства | J_ZSK_44_Э | П | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | ***
2 | Наименование субъекта Российской Федерации | *** | *** | *** | *** | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
…1) | …1)