## прилож.1.1. откорректиров.
Приложение № 1.1
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010г. № 114
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования на период 2015-2019 г.г. (корректировка мероприятий 2017-2019 г.г.)
общества с ограниченной ответственностью "Заринская сетевая компания"
Утверждаю
Генеральный директор ООО "ЗСК"
А.М.Бирюков
______________________
______________________2017г.
М.П.
№№ | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | год начала сроительства | год окончания строительства | Полная стоимость строительства ** | Остаточная стоимость строительства ** | План финансирования текущего года
[9 empty] | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | Итого | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | Итого
|  | С/П* | км/МВА |  |  | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | км/МВА | км/МВА | км/МВА | км/МВА | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей
| ВСЕГО, |  | 17.18/0.41 |  |  | 25.535 | 25.302 | 8.143 | 6.7/0.16 | 5.3/0.25 | 6.0/0 | 22.85/0.66 | 8.143 | 8.488 | 8.671 | 25.302
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 17.18/0.41 |  |  | 25.535 | 25.302 | 8.143 | 6.7/0.16 | 5.3/0.25 | 6.0/0 | 22.85/0.66 | 8.143 | 8.488 | 8.671 | 25.302
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 17.18/0.41 |  |  | 25.535 | 25.302 | 8.143 | 6.7/0.16 | 5.3/0.25 | 6.0/0 | 22.85/0.66 | 8.143 | 8.488 | 8.671 | 25.302
1.1.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л 59-1 от оп.№ 142 до КТП 59-1-1 (с.Тягун) и отпаек до КТП 59-1-25, 59-1-2, 59-1-35,59-1-3, присоединение от пайки на КТП 59-1-55 и КТП 59-1-56 с установкой РЛНД на оп.№ 146 в р.ц.Кытманово***** | С | 3.1/0 | 2016 | 2017 | 3.457 | 3.36 | 3.36 | 3.1/0 |  |  | 3.1/0 | 3.36 |  |  | 3.36
1.1.2 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от КТП 70-5-40 и замена КТП в г.Заринске***** | С | 1.58/0.16 | 2016 | 2017 | 3.319 | 3.183 | 3.183 | 1.58/0.16 |  |  | 1.58/0.16 | 3.183 |  |  | 3.183
1.1.3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л 59-1 от КТП 59-1-28 до КТП 59-1-51 и отпаек на КТП 59-1-12, КТП 59-1-15 и присоединение отпайки на КТП 59-1-32 в р.ц.Кытманово | П | 1.2/0 | 2017 | 2017 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.2/0 |  |  | 1.2/0 | 1.6 |  |  | 1.6
1.1.4 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л 59-1 (переход через р.Чумыш) от оп.№ 108 до оп.№ 142 и отпаек на КТП 59-1-9, КТП 59-1-4 в р.ц.Кытманово | П | 0.7/0 | 2018 | 2018 | 1.547 | 1.547 |  |  | 0.7/0 |  | 0.7/0 |  | 1.547 |  | 1.547
1.1.5 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л 59-1 от оп.№108 с присоединением отпайки на КТП 59-1-5 и на КТП 59-1-10 в р.ц.Кытманово | П | 0.6/0 | 2018 | 2018 | 1.326 | 1.326 |  |  | 0.6/0 |  | 0.6/0 |  | 1.326 |  | 1.326
1.1.6 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л 59-1 от КТП 59-1-13 до оп.№108 и отпайки на ТП 59-1-11 вр.ц.Кытманово | П | 1.2/0 | 2018 | 2018 | 2.096 | 2.096 |  |  | 1.2/0 |  | 1.2/0 |  | 2.096 |  | 2.096
1.1.7 | Реконструкция ВЛ-04 кВ от КТП 6-3-12 и замена КТП в г.Заринске | П | 2.8/0.25 | 2018 | 2018 | 3.519 | 3.519 |  |  | 2.8/0.25 |  | 2.8/0.25 |  | 3.519 |  | 3.519
1.1.8 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л 59-1 от ПС № 59 "Кытмановская" до КТП 59-1-28 и отпайки на КТП 59-1-17 в р.ц.Кытманово | П | 2.3/0 | 2019 | 2019 | 3.252 | 3.252 |  |  |  | 2.3/0 | 2.3/0 |  |  | 3.252 | 3.252
1.1.9 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л 59-1 от КТП 59-1-7 до КТП 59-1-8, от оп.№ 142 до КТП 59-1-7(с.Кытманушка)и отпайки к КТП 59-1-6, КТП 59-1-59 в р.ц.Кытманово | П | 2.2/0 | 2019 | 2019 | 2.488 | 2.488 |  |  |  | 2.2/0 | 2.2/0 |  |  | 2.488 | 2.488
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2. | Новое строительство |  | 1.5/0 |  |  | 2.931 | 2.931 |  |  |  | 1.5/0 | 1.5/0 |  |  | 2.931 | 2.931
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 1.5/0 |  |  | 2.931 | 2.931 |  |  |  | 1.5/0 | 1.5/0 |  |  | 2.931 | 2.931
2.1.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ л 6-3 с целью резервирования с ВЛ-10 кВ л 76-15 в г.Заринске | П | 1.5/0 | 2019 | 2019 | 2.931 | 2.931 |  |  |  | 1.5/0 | 1.5/0 |  |  | 2.931 | 2.931
2.2. | Прочее новое строительство
1
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
3 | Прочие капитальные вложения
* С - строительство, П- проектирование
** - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС)
*** - для сетевых организаций, переодящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше
**** - в прогнозных ценах соответствующего года
***** - в п.п. 1.3 и 1.4 в плане финансирования текущего года проектные работы учтены без НДС
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ
|  |  |  | Начальник ПТО | [7 empty] | Маничева Т.Л.

## прилож 1.2 2017г
Приложение № 1.2
к приказу Минэнерго России
Приложение № 1.2
к приказу Минэнерго России
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ОООО "ЗСК" на 2017 год (корректировка). | [32 empty] | от 24.03.2010г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор ООО "ЗСК"
_________________А.М.Бирюков
(подпись)
________________________2017г.
М.П.
№№ | Наименование объекта* | Технические характеристики реконструируемых объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб.** |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты | [5 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
| ВСЕГО, | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ВСЕГО, | [14 empty] | 8.143 | 0.09 | 3.007 | 5.046 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 8.143 | 0.09 | 3.007 | 5.046 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 8.143 | 0.09 | 3.007 | 5.046 | 0
1.1.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л 59-1 от оп.№ 142 до КТП 59-1-1 (с.Тягун) и отпаек до КТП 59-1-25, 59-1-2, 59-1-35, 59-1-3, присоединение от пайки на КТП 59-1-55 и КТП 59-1-56 с установкой РЛНД на оп.№ 146 в р.ц.Кытманово | [8 empty] | 1967 | 25 | деревянные с ж/б приставками | А-35,ПС-25 | 2 |  | 3.36 | 0 | 1.11 | 2.25 | 0 | [8 empty] | 2017 | 30 | ж/бетонные | СИП-3 | 3.07
1.1.2 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от КТП 70-5-40 и замена КТП в г.Заринске |  |  |  |  | 1969 | 25 | ТМ-1 | 0.16 | 1969 | 25 | деревянные с ж/б приставками | А-16,А-25 | 1.5 |  | 3.183 | 0 | 1.367 | 1.816 | 0 |  |  |  |  | 2017 | 25 | ТМ-1 | 0.16 | 2017 | 30 | ж/бетонные | СИП-4 | 1.58
1.1.3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л 59-1 от КТП 59-1-28 до КТП 59-1-51 и отпаек на КТП 59-1-12, КТП 59-1-15 и присоединение отпайки на КТП 59-1-32 в р.ц.Кытманово | [8 empty] | 1967 | 25 | деревянные с ж/б приставками | А-35, ПС-25 | 1.2 |  | 1.6 | 0.09 | 0.53 | 0.98 | 0 | [8 empty] | 2017 | 30 | ж/бетонные | СИП-3 | 1.2
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
…
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
…
2.2. | Прочее новое строительство
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
3 | Прочие капитальные вложения
3.1.
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС)
[5 empty] | Начальник ПТО | [11 empty] | Маничева Т.Л.

## приложение 1.2 2018г
Приложение № 1.2
к приказу Минэнерго России
Приложение № 1.2
к приказу Минэнерго России
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ООО "ЗСК" на 2018 год (корректировка). | [32 empty] | от 24.03.2010г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор ООО "ЗСК"
_________________А.М.Бирюков
(подпись)
________________________2017г.
М.П.
№№ | Наименование объекта* | Технические характеристики реконструируемых объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб.** |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты | [5 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
| ВСЕГО, | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ВСЕГО, | [14 empty] | 8.488 | 0.255 | 2.355 | 5.878 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 8.488 | 0.255 | 2.355 | 5.878 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 8.488 | 0.255 | 2.355 | 5.878 | 0
1.1.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л 59-1 (переход через р.Чумыш) от оп.№ 108 до оп.№ 142 и отпаек на КТП 59-1-9, КТП 59-1-4 в р.ц.Кытманово | [8 empty] | 1967 | 25 | деревянные с ж/б приставками | А-35, ПС-25 | 0.7 |  | 1.547 | 0.072 | 0.442 | 1.033 | 0 | [8 empty] | 2018 | 30 | ж/бетонные | СИП-3 | 0.7
1.1.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л 59-1 от оп.№108 с присоединением отпайки на КТП 59-1-5 и на КТП 59-1-10 в р.ц.Кытманово | [8 empty] | 1967 | 25 | деревянные с ж/б приставками | А-35, ПС-25 | 0.6 |  | 1.326 | 0.061 | 0.379 | 0.886 | 0 | [8 empty] | 2018 | 30 | ж/бетонные | СИП-3 | 0.6
1.1.3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л 59-1 от КТП 59-1-13 до оп.№108 и отпайки на ТП 59-1-11 вр.ц.Кытманово | [8 empty] | 1985 | 25 | деревянные с ж/б приставками | А-35, ПС-25 | 1.2 |  | 2.096 | 0.122 | 0.593 | 1.381 | 0 | [8 empty] | 2018 | 30 | ж/бетонные | СИП-4 | 1.2
1.1.4 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от КТП 6-3-12 и замена КТП в г.Заринске |  |  |  |  | 1970 | 25 | ТМ-1 | 0.25 | 1970 | 25 | деревянные с ж/б приставками | А-16,А-25 | 2.8 |  | 3.519 | 0 | 0.941 | 2.578 | 0 |  |  |  |  | 2018 | 25 | ТМГ-1 | 0.25 | 2018 | 30 | ж/бетонные | СИП-4 | 2.8
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
…
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2. | Прочее новое строительство
1
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
3 | Прочие капитальные вложения
1
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС)
[7 empty] | Начальник ПТО | [13 empty] | Маничева Т.Л.

## приложение 1.2 2019г
Приложение № 1.2
к приказу Минэнерго России
Приложение № 1.2
к приказу Минэнерго России
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ООО "ЗСК" на 2019 год (корректировка). | [30 empty] | от 24.03.2010г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор ООО "ЗСК"
__________________А.М.Бирюков
(подпись)
________________________2017 г.
М.П.
№№ | Наименование объекта* | Технические характеристики реконструируемых объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб.** |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты | [5 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
| ВСЕГО, | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ВСЕГО, | [14 empty] | 8.671 | 0.469 | 2.294 | 5.908 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 8.671 | 0.469 | 2.294 | 5.908 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 8.671 | 0.469 | 2.294 | 5.908 | 0
1.1.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л 59-1 от ПС № 59 "Кытмановская" до КТП 59-1-28 и отпайки на КТП 59-1-17 в р.ц.Кытманово | [8 empty] | 1967 | 25 | деревянные с ж/б приставками | А-35, ПС-25 | 2.3 |  | 3.252 | 0.159 | 0.782 | 2.311 | 0 | [8 empty] | 2019 | 30 | ж/бетонные | СИП-3 | 2.3
1.1.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л 59-1 от КТП 59-1-7 до КТП 59-1-8, от оп.№ 142 до КТП 59-1-7(с.Кытманушка)и отпайки к КТП 59-1-6, КТП 59-1-59 в р.ц.Кытманово | [8 empty] | 1967 | 25 | деревянные с ж/б приставками | А-35, ПС-25 | 2.2 |  | 2.488 | 0.157 | 0.679 | 1.652 | 0 | [8 empty] | 2019 | 30 | ж/бетонные | СИП-3 | 2.2
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство | [14 empty] | 2.931 | 0.153 | 0.833 | 1.945 | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 2.931 | 0.153 | 0.833 | 1.945 | 0
2.1.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ л 6-3 с целью резервирования с ВЛ-10 кВ л 76-15 в г.Заринске | [14 empty] | 2.931 | 0.153 | 0.833 | 1.945 | 0 | [8 empty] | 2019 | 30 | ж/бетонные | СИП-3 | 1.5
…
2.2. | Прочее новое строительство
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
3 | Прочие капитальные вложения
3.1.
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС)
[9 empty] | Начальник ПТО | [15 empty] | Маничева Т.Л.

## прил.1.3 коррек
Приложение №1.3
Утверждаю
Генеральный директор
_______А.М.Бирюков
"___"_______2017г
Прогноз ввода/вывода объектов
№п/п | наименование проекта | ввод мощностей |  |  |  | вывод мощностей |  |  |  | первоначальная стоимость вводимых основных средств | ввод основных средств сетевых организаций
|  | км/МВА |  |  |  | км/МВА |  |  |  |  | план 2017 г |  |  |  |  | план 2018г | план 2019г | итого | план 2017 г |  |  |  |  | план 2018г | план 2019г | итого
|  | 2017г | 2018г | 2019г | итого | 2017г | 2018г | 2019г | итого |  | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв | итого |  |  |  | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв | итого
[10 empty] | млн.руб. без НДС | км/МВА | [7 empty] | млн.руб.
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31
| ВСЕГО | 5.88/0.16 | 5.3/0.25 | 6.0/0 | 17.18/0.41 | 6.7/0.16 | 5.3/0.25 | 4.5/0 | 19.6/0.41 | 21.443 | 0 | 0 | 1.58/0.16 | 4.3/0 | 5.88/0.16 | 5.3/0.25 | 6.0/0 | 17.18/0.41 | 0 | 0 | 2.698 | 4.203 | 6.901 | 7.193 | 7.349 | 21.443
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 5.88/0.16 | 5.3/0.25 | 6.0/0 | 17.18/0.41 | 6.7/0.16 | 5.3/0.25 | 4.5/0 | 19.6/0.41 | 21.443 | 0 | 0 | 1.58/0.16 | 4.3/0 | 5.88/0.16 | 5.3/0.25 | 6.0/0 | 17.18/0.41 | 0 | 0 | 2.698 | 4.203 | 6.901 | 7.193 | 7.349 | 21.443
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 5.88/0.16 | 5.3/0.25 | 6.0/0 | 17.18/0.41 | 6.7/0.16 | 5.3/0.25 | 4.5/0 | 19.6/0.41 | 21.443 | 0 | 0 | 1.58/0.16 | 4.3/0 | 5.88/0.16 | 5.3/0.25 | 6.0/0 | 17.18/0.41 | 0 | 0 | 2.698 | 4.203 | 6.901 | 7.193 | 7.349 | 21.443
1.1.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л 59-1 от оп.№ 142 до КТП 59-1-1 (с.Тягун) и отпаек до КТП 59-1-25, 59-1-2, 59-1-35, 59-1-3, присоединение от пайки на КТП 59-1-55 и КТП 59-1-56 с установкой РЛНД на оп.№ 146 в р.ц.Кытманово | 3.1/0 |  |  | 3.1/0 | 2.0/0 |  |  | 2.0/0 | 2.847 |  |  |  | 3.1/0 | 3.1/0 |  |  | 3.1/0 |  |  |  | 2.847 | 2.847 |  |  | 2.847
1.1.2 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от КТП 70-5-40 и замена КТП в г.Заринске | 1.58/0.16 |  |  | 1.58/0.16 | 1.5/0.16 |  |  | 1.5/0.16 | 2.698 |  |  | 1.58/0.16 |  | 1.58/0.16 |  |  | 1.58/0.16 |  |  | 2.698 |  | 2.698 |  |  | 2.698
1.1.3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л 59-1 от КТП 59-1-28 до КТП 59-1-51 и отпаек на КТП 59-1-12, КТП 59-1-15 и присоединение отпайки на КТП 59-1-32 в р.ц.Кытманово | 1.2/0 |  |  | 1.2/0 | 1.2/0 |  |  | 1.2/0 | 1.356 |  |  |  | 1.2/0 | 1.2/0 |  |  | 1.2/0 |  |  |  | 1.356 | 1.356 |  |  | 1.356
1.1.4 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л 59-1 (переход через р.Чумыш) от оп.№ 108 до оп.№ 142 и отпаек на КТП 59-1-9, КТП 59-1-4 в р.ц.Кытманово |  | 0.7/0 |  | 0.7/0 |  | 0.7/0 |  | 0.7/0 | 1.311 | [5 empty] | 0.7/0 |  | 0.7/0 | [5 empty] | 1.311 |  | 1.311
1.1.5 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л 59-1 от оп.№108 с присоединением отпайки на КТП 59-1-5 и на КТП 59-1-10 в р.ц.Кытманово |  | 0.6/0 |  | 0.6/0 |  | 0.6/0 |  | 0.6/0 | 1.124 | [5 empty] | 0.6/0 |  | 0.6/0 | [5 empty] | 1.124 |  | 1.124
1.1.6 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л 59-1 от КТП 59-1-13 до оп.№108 и отпайки на ТП 59-1-11 вр.ц.Кытманово |  | 1.2/0 |  | 1.2/0 |  | 1.2/0 |  | 1.2/0 | 1.776 | [5 empty] | 1.2/0 |  | 1.2/0 | [5 empty] | 1.776 |  | 1.776
1.1.7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 6-3-12 и замена КТП в г.Заринске |  | 2.8/0.25 |  | 2.8/0.25 |  | 2.8/0.25 |  | 2.8/0.25 | 2.982 | [5 empty] | 2.8/0.25 |  | 2.8/0.25 | [5 empty] | 2.982 |  | 2.982
1.1.8 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л 59-1 от ПС № 59 "Кытмановская" до КТП 59-1-28 и отпайки на КТП 59-1-17 в р.ц.Кытманово |  |  | 2.3/0 | 2.3/0 |  |  | 2.3/0 | 2.3/0 | 2.756 | [6 empty] | 2.3/0 | 2.3/0 | [6 empty] | 2.756 | 2.756
1.1.9 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л 59-1 от КТП 59-1-7 до КТП 59-1-8, от оп.№ 142 до КТП 59-1-7(с.Кытманушка)и отпайки к КТП 59-1-6, КТП 59-1-59 в р.ц.Кытманово |  |  | 2.2/0 | 2.2/0 |  |  | 2.2/0 | 2.2/0 | 2.109 | [6 empty] | 2.2/0 | 2.2/0 | [6 empty] | 2.109 | 2.109
1.1.10 | Строительство ВЛЗ-10 кВ л 6-3 с целью резервирования с ВЛ-10 кВ л 76-15 в г.Заринске |  |  | 1.5/0 | 1.5/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 2.484 | [6 empty] | 1.5/0 | 1.5/0 | [6 empty] | 2.484 | 2.484
|  |  |  | Начальник ПТО | [10 empty] | Маничева Т.Л.

## 1.4 2017
Приложение № 1.4 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Рекомендуемая форма представления предложений о внесении изменений в перечень инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы ООО "ЗСК" на 2017 год , млн. рублей с НДС
Утверждаю Генеральный директор ООО "ЗСК"
А.М.Бирюков
(подпись)
[25 empty] | " |  |  | " |  |  | 2017 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  | Остаток стоимости на начало года ** | Объем финансирования 2017 год с НДС | [11 empty] | Осталось профинан- сировать по результатам отчетного периода ** | Объем корректировки **** | [5 empty] | Объем ввода мощностей |  |  |  |  | Причины корректировки
[5 empty] | всего |  | I кв. |  |  | II кв. |  | III кв. |  |  | IV кв. |  |  | млн. рублей | % |  | в том числе за счет |  |  | км/МВА
[5 empty] | план *** | скорректи- рованный объем **** | план |  | скорректи- рованный объем | план | скорректи- рованный объем | план | скорректи- рованный объем |  | план | скорректи- рованный объем |  |  |  |  | уточнения стоимости по результа- там утверж- денной ПСД | уточнения стоимости по результа- там закупоч- ных процедур |  | план *** |  |  | скорректи- рованный объем
| ВСЕГО |  |  |  | 8.143 | 8.143 | 0 |  | 0 | 1.79 | 3.183 | 6.353 | 4.96 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 6.7/0.16 |  |  | 5.88/0.16
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 8.143 | 8.143 | 0 |  | 0 | 1.79 | 3.183 | 6.353 | 4.96 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 6.7/0.16 |  |  | 5.88/0.16
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 8.143 | 8.143 | 0 |  | 0 | 1.79 | 3.183 | 6.353 | 4.96 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 6.7/0.16 |  |  | 5.88/0.16
1.1.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л 59-1 от оп.№ 142 до КТП 59-1-1 (с.Тягун) и отпаек до КТП 59-1-25, 59-1-2, 59-1-35, 59-1-3, присоединение от пайки на КТП 59-1-55 и КТП 59-1-56 с установкой РЛНД на оп.№ 146 в р.ц.Кытманово |  |  |  | 3.746 | 3.36 | [5 empty] | 3.746 | 3.36 |  |  |  |  | -0.386 | 10 |  | х |  |  | 2.0/0 |  |  | 3.1/0 |  |  | уточнение стоимости по результатам утв.ПСД
1.1.2 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от КТП 70-5-40 и замена КТП в г.Заринске |  |  |  | 1.79 | 3.183 |  |  |  | 1.79 | 3.183 | [6 empty] | 1.393 |  | 177 | х | х |  | 3.5/0.16 |  |  |  | 1.58/0.16 | уточнение стоимости по результатам утв.ПСД и закупочных процедур
1.1.3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л 59-1 от КТП 59-1-28 до КТП 59-1-51 и отпаек на КТП 59-1-12, КТП 59-1-15 и присоединение отпайки на КТП 59-1-32 в р.ц.Кытманово |  |  |  | 2.607 | 1.6 | [5 empty] | 2.607 | 1.6 |  |  |  |  | -1.007 | 60 |  | х | х |  | 1.2/0 |  |  | 1.2/0 |  | уточнение стоимости по результатам утв.ПСД
1.2 | Создание системы противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2 | Новое строительство
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2 | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
|  | * | Представляется ежегодно до 1 октября текущего года.
|  | ** | В ценах отчетного года.
|  | *** | План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  | **** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.
[8 empty] | Начальник ПТО | [5 empty] | Маничева Т.Л.

## 1.42018
Приложение № 1.4 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Рекомендуемая форма представления предложений о внесении изменений в перечень инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы ООО "ЗСК" на 2018 год , млн. рублей с НДС
Утверждаю Генеральный директор ООО "ЗСК"
А.М.Бирюков
(подпись)
[26 empty] | " |  |  | " |  | 2017 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  | Остаток стоимости на начало года ** | Объем финансирования 2018 год с НДС | [12 empty] | Осталось профинан- сировать по результатам отчетного периода ** | Объем корректировки **** | [5 empty] | Объем ввода мощностей |  |  |  |  | Причины корректировки
[5 empty] | всего |  | I кв. |  |  | II кв. |  |  | III кв. |  |  | IV кв. |  |  | млн. рублей | % |  | в том числе за счет |  |  | км/МВА
[5 empty] | план *** | скорректи- рованный объем **** | план |  | скорректи- рованный объем | план | скорректи- рованный объем |  | план | скорректи- рованный объем |  | план | скорректи- рованный объем |  |  |  |  | уточнения стоимости по результа- там утверж- денной ПСД | уточнения стоимости по результа- там закупоч- ных процедур |  | план *** |  |  | скорректи- рованный объем
| ВСЕГО |  |  |  | 8.488 | 8.488 | 0 |  | 0 | 2.873 | 2.873 |  | 2.096 | 2.096 |  | 3.519 | 3.519 |  | 0 | [5 empty] | 5.3/0.25 |  |  | 5.3/0.25
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 8.488 | 8.488 | 0 |  | 0 | 2.873 | 2.873 |  | 2.096 | 2.096 |  | 3.519 | 3.519 |  | 0 | [5 empty] | 5.3/0.25 |  |  | 5.3/0.25
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 8.488 | 8.488 | 0 |  | 0 | 2.873 | 2.873 |  | 2.096 | 2.096 |  | 3.519 | 3.519 |  | 0 | [5 empty] | 5.3/0.25 |  |  | 5.3/0.25
1.1.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л 59-1 (переход через р.Чумыш) от оп.№ 108 до оп.№ 142 и отпаек на КТП 59-1-9, КТП 59-1-4 в р.ц.Кытманово |  |  |  | 1.547 | 1.547 |  |  |  | 1.547 | 1.547 | [7 empty] | 0 | х |  |  |  |  | 0.7/0 |  |  | 0.7/0 |  | уточнение стоимости в результате пересчета в соответствии с УНЦ
1.1.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л 59-1 от оп.№108 с присоединением отпайки на КТП 59-1-5 и на КТП 59-1-10 в р.ц.Кытманово |  |  |  | 1.326 | 1.326 |  |  |  | 1.326 | 1.326 | [7 empty] | 0 | х |  |  |  |  | 0.6/0 |  |  | 0.6/0 |  | уточнение стоимости в результате пересчета в соответствии с УНЦ
1.1.3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л 59-1 от КТП 59-1-13 до оп.№108 и отпайки на ТП 59-1-11 вр.ц.Кытманово |  |  |  | 2.096 | 2.096 | [5 empty] | 2.096 |  | 2.096 |  |  |  |  | 0 | х |  |  |  |  | 1.2/0 |  |  | 1.2/0 |  | уточнение стоимости в результате пересчета в соответствии с УНЦ
1.1.4 | Реконструкция ВЛ-04 кВ от КТП 6-3-12 и замена КТП в г.Заринске |  |  |  | 3.519 | 3.519 | [9 empty] | 3.519 | 3.519 |  | 0 |  | х |  |  |  | 2.8/0.25 |  |  |  | 2.8/0.25 | уточнение стоимости по результатам утв.ПСД
1.2 | Создание системы противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2 | Новое строительство
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2 | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
|  | * | Представляется ежегодно до 1 октября текущего года.
|  | ** | В ценах отчетного года.
|  | *** | План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  | **** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.
[8 empty] | Начальник ПТО | [6 empty] | Маничева Т.Л.

## 1.4 2019
Приложение № 1.4 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Рекомендуемая форма представления предложений о внесении изменений в перечень инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы ООО "ЗСК" на 2019 год , млн. рублей с НДС
Утверждаю Генеральный директор ООО "ЗСК"
А.М.Бирюков
(подпись)
[24 empty] | " |  |  | " |  | 2017 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  | Остаток стоимости на начало года ** | Объем финансирования 2019 год с НДС | [11 empty] | Осталось профинан- сировать по результатам отчетного периода ** | Объем корректировки **** |  |  |  |  | Объем ввода мощностей |  |  |  |  | Причины корректировки
[5 empty] | всего |  | I кв. |  |  | II кв. |  | III кв. |  |  | IV кв. |  |  | млн. рублей | % | в том числе за счет |  |  | км/МВА
[5 empty] | план *** | скорректи- рованный объем **** | план |  | скорректи- рованный объем | план | скорректи- рованный объем | план | скорректи- рованный объем |  | план | скорректи- рованный объем |  |  |  | уточнения стоимости по результа- там утверж- денной ПСД | уточнения стоимости по результа- там закупоч- ных процедур |  | план *** |  |  | скорректи- рованный объем
| ВСЕГО |  |  |  | 8.671 | 8.671 | 0 |  | 0 | 2.488 | 2.488 | 2.931 | 2.931 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 6.0/0 |  |  | 6.0/0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 8.671 | 8.671 | 0 |  | 0 | 2.488 | 2.488 | 2.931 | 2.931 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 6.0/0 |  |  | 6.0/0
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 8.671 | 8.671 | 0 |  | 0 | 2.488 | 2.488 | 2.931 | 2.931 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 6.0/0 |  |  | 6.0/0
1.1.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л 59-1 от ПС № 59 "Кытмановская" до КТП 59-1-28 и отпайки на КТП 59-1-17 в р.ц.Кытманово |  |  |  | 3.252 | 3.252 | 3.252 |  | 3.252 | [8 empty] | 0 | х |  |  |  | 2.3/0 |  |  | 2.3/0 |  | уточнение стоимости в результате пересчета в соответствии с УНЦ
1.1.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л 59-1 от КТП 59-1-7 до КТП 59-1-8, от оп.№ 142 до КТП 59-1-7(с.Кытманушка)и отпайки к КТП 59-1-6, КТП 59-1-59 в р.ц.Кытманово |  |  |  | 2.488 | 2.488 |  |  |  | 2.488 | 2.488 | [6 empty] | 0 | х |  |  |  | 2.2/0 |  |  | 2.2/0 |  | уточнение стоимости в результате пересчета в соответствии с УНЦ
1.2 | Создание системы противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2 | Новое строительство |  |  |  | 2.931 | 2.931 | [5 empty] | 2.931 | 2.931 |  |  |  |  | 0 | х |  |  |  | 1.5/0 |  |  | 1.5/0
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 2.931 | 2.931 | [5 empty] | 2.931 | 2.931 |  |  |  |  | 0 | х |  |  |  | 1.5/0 |  |  | 1.5/0
2.1.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ л 6-3 с целью резервирования с ВЛ-10 кВ л 76-15 в г.Заринске |  |  |  | 2.931 | 2.931 | [5 empty] | 2.931 | 2.931 |  |  |  |  | 0 | х |  |  |  | 1.5/0 |  |  | 1.5/0 |  | уточнение стоимости в результате пересчета в соответствии с УНЦ
2.2 | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
|  | * | Представляется ежегодно до 1 октября текущего года.
|  | ** | В ценах отчетного года.
|  | *** | План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  | **** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.
[8 empty] | Начальник ПТО | [5 empty] | Маничева Т.Л.

## приложение 2.2
Приложение № 2.2
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010г. №114
Краткое описание инвестиционной программы ООО "ЗСК" 2015-2019 г.г. (корректировка мероприятий 2017-2019г.г.)
Утверждаю
Генеральный директор ООО "ЗСК"
_________________А. М.Бирюков
(подпись)
«___»___________ ______2017года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Субъект РФ, на территории которого реализауется инвестиционный проект | Место расположения объекта | Технические характеристики |  |  | Используемое топливо | Сроки реализации проекта |  | Наличие разрешительной документации | Процент освоения сметной стоимости на начало периода | Техническая готовность объекта | Стоимость объекта, млн.рублей |  | Остаточная стоимость объекта на 01.01. года N, млн.рублей |  | Обоснование необходимости реализации проекта |  |  | Показатели экономической эффективноскти реализации инвестиционного проекта ****
|  |  |  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн.кВт/ч | длина ВЛ, км |  | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию |  |  |  | в соответствии с проектно- сметной документацией *** | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | в соответствии с проектно- сметной документацией *** | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | решаемые задачи * | режимно-балансовая необходимость | основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства РФ, федеральные, региональные и муниципальные программы и др.) | доходность |  | срок окупаемости
[20 empty] | NPV, млн. рублей | IRR, % | простой | дискон тированный
| ВСЕГО |  |  | 0.41 |  | 17.18 | [6 empty] | 25.535 |  | 25.535
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 0.41 |  | 17.18 | [6 empty] | 25.535 |  | 25.535
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  | 0.41 | - | 17.18 | [6 empty] | 25.535 | - | 25.535 | -
1.1.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от оп.№ 142 до КТП 59-1-1 (с.Тягун) и отпаек до КТП 59-1-25, 59-1-2, 59-1-35,59-1-25, 59-1-3, присоединение от пайки на КТП 59-1-55 и КТП 59-1-56 с установкой РЛН на оп.№ 146 в р.ц.Кытманово | Алтайский край | р.ц.Кытманово | - | - | 3.1 |  | 2016 | 2017 | - | - | - | 3.457 | - | 3.457 | - | обновление электрической сети, снижение эксплуатационных затрат
1.1.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 70-5-40 и замена КТП в г.Заринске | Алтайский край | г.Заринск | 0.16 | - | 1.58 |  | 2016 | 2017 | - | - | - | 3.319 | - | 3.319 | - | обновление электрической сети, снижение эксплуатационных затрат
1.1.3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л 59-1 от КТП 59-1-28 до КТП 59-1-51 и отпаек на КТП 59-1-12, КТП 59-1-15 и присоединение отпайки на КТП 59-1-32 в р.ц.Кытманово | Алтайский край | р.ц.Кытманово | - | - | 1.2 |  | 2017 | 2017 | - | - | - | 1.6 | - | 1.6 | - | обновление электрической сети, снижение эксплуатационных затрат
1.1.4 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л 59-1 (переход через р.Чумыш) от оп.№ 108 до оп.№ 142 и отпаек на КТП 59-1-9, КТП 59-1-4 в р.ц.Кытманово | Алтайский край | р.ц.Кытманово | - | - | 0.7 |  | 2018 | 2018 | - | - | - | 1.547 | - | 1.547 | - | обновление электрической сети, снижение эксплуатационных затрат
1.1.5 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л 59-1 от оп.№108 с присоединением отпайки на КТП 59-1-5 и на КТП 59-1-10 в р.ц.Кытманово | Алтайский край | р.ц.Кытманово | - | - | 0.6 |  | 2018 | 2018 | - | - | - | 1.326 | - | 1.326 | - | обновление электрической сети, снижение эксплуатационных затрат
1.1.6 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л 59-1 от КТП 59-1-13 до оп.№108 и отпайки на ТП 59-1-11 вр.ц.Кытманово | Алтайский край | р.ц.Кытманово | - | - | 1.2 |  | 2018 | 2018 | - | - | - | 2.096 | - | 2.096 | - | обновление электрической сети, снижение эксплуатационных затрат
1.1.7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 6-3-12 и замена КТП в г.Заринске | Алтайский край | г.Заринск | 0.25 | - | 2.8 |  | 2018 | 2018 | - | - | - | 3.519 | - | 3.519 | - | обновление электрической сети, снижение эксплуатационных затрат
1.1.8 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л 59-1 от ПС № 59 "Кытмановская" до КТП 59-1-28 и отпайки на КТП 59-1-17 в р.ц.Кытманово | Алтайский край | р.ц.Кытманово | - | - | 2.3 |  | 2019 | 2019 | - | - | - | 3.252 | - | 3.252 | - | обновление электрической сети, снижение эксплуатационных затрат
1.1.9 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л 59-1 от КТП 59-1-7 до КТП 59-1-8, от оп.№ 142 до КТП 59-1-7(с.Кытманушка)и отпайки к КТП 59-1-6, КТП 59-1-59 в р.ц.Кытманово | Алтайский край | р.ц.Кытманово | - | - | 2.2 |  | 2019 | 2019 | - | - | - | 2.488 | - | 2.488 | - | обновление электрической сети, снижение эксплуатационных затрат
1.1.10 | Строительство ВЛЗ-10 кВ л 6-3 с целью резервирования с ВЛ -10 кВ л 76-15 в г.Заринске | Алтайский край | г.Заринск | - | - | 1.5 |  | 2019 | 2019 | - | - | - | 2.931 | - | 2.931 | - | повышение надежности электроснабжения
[8 empty] | Начальник ПТО |  |  |  |  | Маничева Т.Л.
* в том числе: - степень износа электрооборудования - срок вывода из эксплуатации электрооборудования - уровень технического оснащения электрооборудования - требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного и бесперебойного электрообеспечения объекта (энергорайона).
** - определяется исходя из выполнения графика строительства
*** в текущих ценах с НДС с применением коэффициентов пересчета к базовым ценам Мирегион России или иных уполномоченных государственных органов (указать)
**** приложить финансовую модель по проекту (приложение 2.3)

## прил 3.1 2018
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «24» 03 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционных проектов на 2018 год
Утверждаю
генеральный директор ООО "ЗСК"
_____________А.М.Бирюков
(подпись)
«___»___________ ___2017 г
М.П.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 1кв2018 | 1кв2018 |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2кв2018 | 2кв2018 |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | 2кв2018 | 2кв2018 |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2кв2018 | 2кв2018 |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2кв2018 | 2кв2018 |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | 2кв2018 | 2кв2018 |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | 3кв2018 | 3кв2018 |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы
3.5. | Завершение строительства |  | 3кв2018 |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 3кв2018 | 3кв2018 |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 3кв2018 | 3кв2018 |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 3кв2018 | 3кв2018 |  |  | 100
| Начальник ПТО | Маничева Т.Л.

## прил 3.1 2017
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «24» 03 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционных проектов на 2017 год
Утверждаю
генеральный директор ООО "ЗСК"
_____________А.М.Бирюков
(подпись)
«___»___________ ___2017 г
М.П.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 1кв2017 | 1кв2017 |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2кв2017 | 2кв2017 |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | 2кв2017 | 2кв2017 |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2кв2017 | 2кв2017 |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2кв2017 | 2кв2017 |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | 2кв2017 | 2кв2017 |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | 3кв2017 | 3кв2017 |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы
3.5. | Завершение строительства |  | 3кв2017 |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 3кв2017 | 3кв2017 |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 3кв2017 | 3кв2017 |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 3 кв2017 | 4кв2017 |  |  | 100
| Начальник ПТО | Маничева Т.Л.

## прил.3.1 2019
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «24» 03 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционных проектов на 2019 год
Утверждаю
генеральный директор ООО "ЗСК"
_____________А.М.Бирюков
(подпись)
«___»___________ ___2017 г
М.П.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 1кв2019 | 1кв2019 |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2кв2019 | 2кв2019 |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | 2кв2019 | 2кв2019 |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2кв2019 | 2кв2019 |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2кв2019 | 2кв2019 |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | 2кв2019 | 2кв2019 |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | 3кв2019 | 3кв2019 |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы
3.5. | Завершение строительства |  | 3кв2019 |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 3кв2019 | 3кв2019 |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 3кв2019 | 3кв2019 |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 3 кв2019 | 4кв2019 |  |  | 100
| Начальник ПТО | Маничева Т.Л.

## прил 3.2 2017
Приложение № 3.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Утверждаю
Генеральный директор ООО "ЗСК"
___________________А.М.Бирюков
(подпись)
«___»________ ____________2017 г
М.П.
II. Контрольные этапы реализации инвестиционных проектов ООО "ЗСК"на 2017 г
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2017
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2017
3.2. | Поставка основного оборудования | 2017
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017
3.4. | Пусконаладочные работы | 2017
3.5. | Завершение строительства | 2017
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2017
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2017
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2017

## прил 3.2 2018
Приложение № 3.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Утверждаю
Генеральный директор ООО "ЗСК"
___________________А.М.Бирюков
(подпись)
«___»________ ____________2017 г
М.П.
II. Контрольные этапы реализации инвестиционных проектов ООО "ЗСК"на 2018 г
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018
3.5. | Завершение строительства | 2018
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018

## прил3.2 2019
Приложение № 3.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Утверждаю
Генеральный директор ООО "ЗСК"
___________________А.М.Бирюков
(подпись)
«___»________ ____________2017г
М.П.
II. Контрольные этапы реализации инвестиционных проектов ООО "ЗСК"на 2019 г
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019
3.5. | Завершение строительства | 2019
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019

## 4.1
Приложение № 4.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Финансовый план на период реализации инвестиционной программы (заполняется по финансированию)
ООО "ЗСК"
Утверждаю
Генеральный директор ООО "ЗСК"
_________А.М. Бирюков
_____________2017 г.
млн. рублей
№ п/п | Показатели | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
|  | факт | факт | всего | всего | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего | 217.2638 | 285.3428 | 226.6264 | 236.4614 | 247.1354
в том числе:
1.1 | Выручка от основной деятельности (передача электроэнергии) | 176.69 | 259.023 | 200.6264 | 209.8614 | 219.5354
1.2 | Выручка от технологического присоединения | 0.258 | 0.468 | 0.5 | 0.6 | 0.6
1.3 | Выручка от прочих видов деятельности | 40.313 | 25.852 | 25.5 | 26 | 27
II | Расходы по текущей деятельности, всего | 208.1503 | 269.2646 | 223.594 | 232.2376 | 242.3382
1 | Материальные расходы, всего | 126.2982 | 175.0856 | 139.1015 | 144.302 | 151.3182
в том числе:
1.1 | Топливо | 1.4548 | 2.3999 | 0.21708 | 0.22794 | 0.23933
1.2 | Сырье, материалы, запасные части, инструменты | 14.2154 | 17.43 | 14.3844 | 15.1036 | 15.8588
1.3 | Технологический расход электроэнергии | 110.628 | 155.2557 | 124.5 | 128.9704 | 135.22
2 | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН | 51.403 | 57.223 | 57.7346 | 59.6214 | 61.6024
3 | Амортизационные отчисления | 4.477 | 6.681 | 7.799 | 7.939 | 8.439
3.1 | Амортизация, учтенная в тарифе | 2.0725 | 3.188 | 2.439 | 2.439 | 2.439
3.2 | Прочая амортизация не учтенная в тарифе | 2.41 | 3.49 | 5.36 | 5.5 | 6
4 | Налоги и сборы, всего | 0.5421 | 0.885 | 0.51882 | 0.52525 | 0.52866
5 | Прочие расходы, всего | 25.43 | 29.39 | 18.44 | 19.85 | 20.45
в том числе:
5.1 | Ремонт основных средств
5.3 | Платежи по аренде и лизингу | 15.345 | 14.996
5.4 | Инфраструктурные платежи рынка
III | Валовая прибыль (I р. - II р.) | 9.1135 | 16.0783 | 3.0324 | 4.2238 | 4.7971
IV | Внереализационные доходы и расходы (сальдо) | -5.0346 | -14.508 | -2.5 | -3.6389 | -4.1809
1 | Внереализационные доходы, всего | 2.8854 | 3.517
в том числе
1.1 | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)
1.2 | Проценты от размещения средств
2 | Внереализационные расходы, всего | 7.92 | 18.025 | 2.5 | 3.6389 | 4.1809
в том числе
2.1 | Проценты по обслуживанию кредитов | 4.1162 | 10.136 | 1.46 | 2.13 | 2.46
V. | Прибыль до налогообложения (III + IV) | 4.0789 | 1.5703 | 0.5324 | 0.58492 | 0.61625
VI | Налог на прибыль | 0.8156 | 0.55 | 0.10648 | 0.11698 | 0.12325
VII | Чистая прибыль | 3.2633 | 1.015 | 0.42592 | 0.46794 | 0.493
VIII | Направления использования чистой прибыли | 3.26 | 1.02 | 0.42592 | 0.47 | 0.49
в том числе:
1 | Фонд накопления
2 | Резервный фонд
3 | Выплата дивидендов
4 | Прочие расходы из прибыли | 3.26 | 1.02 | 0.42592 | 0.47 | 0.49
IX | Изменение дебиторской задолженности
1 | Увеличение дебиторской задолженности | 7.8 | 6.03 | 5.07 | 5.1 | 5.5
2 | Сокращение дебиторской задолженности
| Сальдо (+ увеличение; - сокращение) | 7.8 |  | 5.07 | 5.1 | 5.5
X | Изменение кредиторской задолженности
1 | Увеличение кредиторской задолженности |  | 1.41 | 1.6 | 1.75 | 1.75
2 | Сокращение кредиторской задолженности | 9.1
| Сальдо (+ увеличение; - сокращение) |  |  | 1.6 | 1.75 | 1.75
XI | Привлечение заемных средств | 34.2 | 6.597 | 4.4617 | 4.754 | 4.909
в том числе на:
1 | Финансирование инвестиционной программы | 6 | 6 | 4.4617 | 4.754 | 4.909
1.1 | в т.ч. в части ДПМ *
2 | Прочие цели (расшифровка)
XII | Погашение заемных средств | 6.6 | 6.6 | 4.8991 | 5.1679 | 5.2774
в том числе по:
1 | Инвестиционной программе | 6.6 | 6.59 | 4.8991 | 5.1679 | 5.2774
1.1 | в т.ч. в части ДПМ *
2 | Прочие цели (расшифровка)
XIII | Возмещаемый НДС (поступления)
XIV | Купля/продажа активов
1 | Покупка активов (акций, долей и т.п.)
2 | Продажа активов (акций, долей и т.п.)
XV | Средства, полученные от допэмиссии акций
XVI | Капитальные вложения | 0 | 3.33 | 4.46 | 4.754 | 4.91
в т.ч. в части ДПМ *
XVI | Всего поступления (I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XVI р. + XV р.) | 254.3492 | 296.8668 | 232.6881 | 242.9654 | 253.7944
XVII | Всего расходы (II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.) | 261.8589 | 296.5596 | 233.2565 | 243.5463 | 254.3808
| Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.) | -7.5097 | 0.30726 | -0.5684 | -0.58093 | -0.58643
Справочно:
1 | EBITDA
2 | Долг на конец периода
3 | Прогноз тарифов
Исп. М.В. Шаталова

## 4.2
Приложение № 4.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Источники финансирования инвестиционных программ (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
ООО "ЗСК"
Утверждаю
Генеральный директор ООО "ЗСК"
_________А.М. Бирюков
_____________2017 г.
№ № | Источник финансирования | 2017 | 2018 | 2019 | Итого
1 | Собственные средства | 6.9007 | 7.193 | 7.348 | 21.4417
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 4.4617 | 4.754 | 4.909 | 14.1247
1.1.1 | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 4.4617 | 4.754 | 4.909 | 14.1247
1.1.2 | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Прочая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Амортизация | 2.439 | 2.439 | 2.439 | 7.317
1.2.1 | Амортизация, учтенная в тарифе | 2.439 | 2.439 | 2.439 | 7.317
1.2.2 | Прочая амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочие собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | в т.ч. средства допэмиссии | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Остаток собственных средств на начало года | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Кредиты | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Облигационные займы | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Средства внешних инвесторов | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Использование лизинга | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО источников финансирования | 6.9007 | 7.193 | 7.348 | 21.4417
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
Исп.М.В. Шаталова
(38595) 72720

## 4.3
Приложение № 4.3 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Финансовая модель (в разрезе каждого юридического лица группы/по конечным видам выпускаемой продукции) по годам до 2020 года включительно
ООО "ЗСК"
Утверждаю
Генеральный директор ООО "ЗСК"
_________А.М. Бирюков
_____________2017 г.
| 2017 | 2018 |  | 2019 | Итого
Выручка | 226.6264 | 236.4614 |  | 247.1354 | 710.2231
Передача электроэнергии | 200.6264 | 209.8614 |  | 219.5354 | 630.0231
Технологическое присоединение | 0.5 | 0.6 |  | 0.6 | 1.7
Прочее | 25.5 | 26 |  | 27 | 78.5
Себестоимость | 223.6 | 232.24 |  | 242.34 | 698.18
Прямая себестоимость | 218.3 | 226.84 |  | 236.34 | 681.48
Передача электроэнергии | 200.1 | 208.44 |  | 217.74 | 626.28
Технологическое присоединение | 0.9 | 1 |  | 1 | 2.9
Прочее | 17.3 | 17.4 |  | 17.6 | 52.3
Накладные расходы | 5.3 | 5.4 |  | 6 | 16.7
Операционная прибыль | 3.0324 | 4.2238 |  | 4.7971 | 12.0534
Внереализационные расходы | 2.5 | 2.13 |  | 4.1809 | 8.8109
Проценты | 1.46 | 2.13 |  | 2.46 | 6.05
Налог на прибыль | 0.10648 | 0.11698 |  | 0.12325 | 0.34671
Чистая прибыль/убыток | 0.42592 | 0.46794 |  | 0.493 | 1.3869
Чистая прибыль с учетом субсидий по процентам
Операционный денежный поток
Поступления | 226.6264 | 236.4614 |  | 247.1354 | 710.2231
Передача электроэнергии | 200.6264 | 209.8614 |  | 219.5354 | 630.0231
Технологическое присоединение | 0.5 | 0.6 |  | 0.6 | 1.7
Прочее | 25.5 | 26 |  | 27 | 78.5
Выбытия | 224.74 | 233.86 |  | 244.19 | 702.79
Платежи по прямой себестоимости | 224.74 | 233.86 |  | 244.19 | 702.79
Передача электроэнергии | 206.54 | 215.46 |  | 225.59 | 647.59
Технологическое присоединение | 0.9 | 1 |  | 1 | 2.9
Прочее | 17.3 | 17.4 |  | 17.6 | 52.3
Заводские расходы
Процентные платежи | 1.46 | 2.13 |  | 2.46 | 6.05
Итого операционный денежный поток | 0.42636 | 0.47141 |  | 0.48536 | 1.3831
Инвестиционный денежный поток
Поступления
Выбытия
Итого инвестиционный денежный поток
Финансовый денежный поток
Поступления
Эмиссия акций
Привлечение кредитов | 4.4617 | 4.754 |  | 4.909 | 14.1247
Выбытия
Погашение кредитов и займов | 4.8991 | 5.1679 |  | 5.2774 | 15.3444
Итого финансовый денежный поток | -0.4374 | -0.41387 |  | -0.36843 | -1.2197
Итого денежный поток | -0.011036 | 0.057546 |  | 0.11693 | 0.16344
Меры господдержки
Реструктуризация дефицитных кредитов
Увеличение капитализации
Субсидирование процентной ставки (рестр)
Субсидирование процентной ставки
Итого денежный поток | -0.011036 | 0.057546 |  | 0.11693 | 0.16344
Нарастающим итогом |  | 0.057546 |  | 0.17448 | 0.17448
остаток денежных средств на начало периода
Кредиты на начало | 0 | 4.4617 |  | 4.754
Кредиты на конец | 4.4617 | 4.754 |  | 4.909
Исп. М.В. Шаталова